## Página1
TAREFA | RESPONSAVÉL | HORAS PREVISTAS | DIA |  | PESSOA: | Eduarda | Guilherme | Carlos | Henzo
Organização dos cargos | grupo Todo | 30 minutos | 2026-03-18 |  | COR:
Criação do repositório no Git Hub | Guilherme(analista) | 10 minutos | 2026-03-18 |  | TODOS / FEITO POR MAIS DE UMA PESSOA (DEIXAR EM BRANCO)
Reunião de ideias iniciais sobre o projeto | grupo Todo | 5 minutos | 2026-03-18
Formatação da LOGO do projeto | Eduarda | 10 minutos | 2026-03-25 | DEIXAR OS DIAS EM CORES DIFERENTES !
Criação KANBAN e desenvolvimento | Carlos / Henzo | 45 minutos | 2026-03-25
Criação da planilha de tarefas realizadas | Guilherme(analista) | 20 minutos | 2026-03-25
Criação do nome do projeto | Carlos/ Henzo/Eduarda | 5 minutos | 2026-03-25
Criação da Persona | Guilherme(analista) | 25 minutos | 2026-03-25
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda | --------------------- | 2026-03-25
requisitos funcionais e não funcionais | Henzo | 40 minutos | 2026-04-01
tecnologias utilizadas (previstas) | Carlos | 5 minutos | 2026-04-01
wireframe | Eduarda/ Guilherme | 40 minutos | 2026-04-01
user Stories | Guilherme/Carlos | 30 minutos | 2026-04-01
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda | --------------------- | 2026-04-01
Lista de componentes | Guilherme | 10 minutos | 2026-04-01
Atualização do Kanban | Carlos | 15 minutos | 2026-04-08
Refatoração do wireframe | Eduarda/ Guilherme | 30 minutos | 2026-04-08
Atualização da planilha | Henzo | 10 minutos | 2026-04-08
Criação do design das telas | Eduarda/ Guilherme | 30 minutos | 2026-04-08
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda | --------------------- | 2026-04-08
modelar o BD | Carlos | 2 horas | 2026-04-15
Front-end | Eduarda/Guilherme | 2 horas | 2026-04-15
atualizar kanban | Carlos | 5 minutos | 2026-04-15
Atualização da planilha | Eduarda | 5 minutos | 2026-04-15
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda / Guilherme | --------------------- | 2026-04-15
Front-end | Eduarda/Guilherme | 2 horas | 2026-04-22
modelar o BD (iniciar Mysql) | Henzo | 1 hora | 2026-04-22
Atualização da planilha | Henzo | 10 minutos | 2026-04-22
Front-end | Eduarda | 30 minutos | 2026-04-29
Modelagem (sql-mer -ddl) | Carlos / Henzo | 1 hora e 30 minutos | 2026-04-29
Atualização da planilha | Eduarda | 5 minutos | 2026-04-29
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda | --------------------- | 2026-04-29
Atualização do kanban | carlos | 5 minutos | 2026-05-06
Inicio do back-end | Carlos / Henzo | 40 minutos | 2026-05-06
Continuação front-end | Guilherme | 3 horas | 2026-05-06
Atualização da planilha | Eduarda | 5 minutos | 2026-05-06
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda | --------------------- | 2026-05-06
Pontos de melhoria | Todos | 30 minutos | 2026-05-06
Aprofundamento do back-end e BD | carlos / henzo | 2 horas | 2026-05-13
Refatoração de idéias | Guilherme | 1 hora | 2026-05-13
Aprofundamento do desingn e front-end | eduarda / guilherme | 2 horas | 2026-05-13
Print kanban | Guilherme | 5 minutos | 2026-05-13
Atualizar excel | Eduarda | 5minutos | 2026-05-13
Registrar tatrefas no google docs | Eduarda | 15 minutos | 2026-05-13
Atualizar sprints | Guilherme | 10 minutos | 2026-05-13
Continuação do Design | Guilherme/Eduarda | 30 minutos | 2026-05-13
Print kanban | Guilherme | 10 minutos | 2026-05-20
Continuação FrontEND | Guilherme | 2 horas | 2026-05-20
ContinuaçãoDesign | Eduarda | 20minutos | 2026-05-20
Review de Idéias e pontos de melhoria | Guilherme e Eduarda | 40 minutos | 2026-05-20
Review do BD e Back | Henzo e Carlos | --------------------- | 2026-05-27
Continuação do front | Guilherme e Eduarda | 2 horas e 30 min | 2026-05-27
Implementação de nova função: Aúdio | Guilherme | 30 minutos | 2026-05-27
Implementação de função: ID relacional | Carlos | 30 min | 2026-05-27
Continuação do back e refatoramento | Carlos | 30 min | 2026-05-27
criação do PIT | Guilherme e Eduarda | 1h 40 min | 2026-06-10
Continuação do back e refatoramento | Carlos | --------------------- | 2026-06-10
Retomada de idéias sobre o projeto | Grupo Todo | 10 min | 2026-07-24
Documentação dos sprints | Guilherme | 15 min | 2026-07-24
Front-End(Uso de IA para voz) | Guilherme | 2 horas | 2026-07-24
Retomada backEnd | Carlos | --------------------- | 2026-07-24
Retomada do pitch (refatoramento design) | Guilherme | 30 min | 2026-07-24
Documentação de outros arquivos | Eduarda | 30 min | 2026-07-24
Treinamento da câmera | Carlos | --------------------- | 2026-07-31
Continuação do Back End | Carlos | --------------------- | 2026-07-31
Retomada do front | Guilherme | --------------------- | 2026-07-31
Continuação dos afazeres anteriores | Carlos | --------------------- | 2026-07-31
sincronização do front e back | Carlos | --------------------- | 2026-08-14
revisão do front | Guilherme e Eduarda | --------------------- | 2026-08-14
novas funções Bot TELEGRAM | Guilherme | 4 horas | 2026-08-21
Término de testes BackEnd | Carlos e Henzo | 5 horas | 2026-08-21
continuação da revisão do back-end | Carlos e Henzo | 3 horas | 2026-08-28
revisar o front-end | Guilherme | 1 hora | 2026-08-28
revisar o banco | Henzo | 2 horas | 2026-09-02
organização das sprints | Eduarda | --------------------- | 2026-09-02
Compartilhamento arquivo (professor) | Eduarda | --------------------- | 2026-09-02
revisar o front-end | Eduarda e Guilherme | 4 horas | 2026-09-04
Reunião de revisamento/consesualidade | Todos | 2 horas | 2026-09-04
Últimos reparos front End | Guilherme | 1h30 | 2026-09-04
Revisamento do Back, remove biblioteca | Carlos e Henzo | 1h30 | 2026-09-09
Finalização e tutorial do BOT_telegram | Guilherme | 2h | 2026-09-09
Implementação do YOLO-roboFlow | Carlos | 4h | 2026-09-11
Implementação da navegação por voz | Guilherme | 3h30 | 2026-09-11
Refinamento do front | Eduarda e Guilherme | 1h30 | 2026-09-16
Treinamento de objetos | Todos | 2h | 2026-09-16
Organização dos documentos | Eduarda | 30 min | 2026-09-16
Sprints | Eduarda | 30 min | 2026-09-18
Revisão do banco | Henzo | 20 min | 2026-09-18
Treinamento dos objetos para apres. final | Todos | 2h | 2026-09-23
Melhora do back end | Carlos | 1h30 | 2026-09-23
Treinamento de objetos | Todos | 2h | 2026-09-25
Organização dos documentos | Guilherme | 30 min | 2026-09-25
Treinamento de objetos | Todos | 2h | 2026-09-30
Revisar o back-end | Carlos | 2h | 2026-10-02
Revisão do banco | Henzo | 1h | 2026-10-02
Testando as habilidades do back-end | Carlos e Henzo | 2h | 2026-10-07
Treinamento de objetos | Todos | - | 2026-10-07
Landing page | Carlos | 30min | 2026-10-16
Criação fluxograma do sistema | Guilherme | 1h30 | 2026-10-21
Finalização da lading in page | Carlos | 3h | 2026-10-21
Criação do qrcode | Carlos e Henzo | 1h | 2026-10-21
Orgaização dos elementos html | Guilherme | 2h | 2026-10-21
Organização da visualização da câmera | Henzo |  | 2026-10-23
Formulas:
DIA = [DIA, row above]